## 実証実験PJ
〇×△サービス実証実験プロジェクト リリース判定書 |  |  |  | 最終判定者 |  | レビュー担当 | 作成者 |  | 総合評価 | Ａ：重大な問題はない
|  |  |  | 赤城、井上 |  | 宇崎、江川、小野 | 加藤 |  | B | Ｂ：問題はコントロールできる
Ｃ：対策に問題があるため再レビューが必要
|  |  |  | 20XX/X/X |  | 20XX/X/X | 20XX/X/X |  |  | Ｄ：計画を更新し再レビューが必要
リリース内容
# | バックログ番号 |  |  | 機能概要
1 | (Redmine) #5 |  |  | 日々の〇〇を登録したい
2 | (Redmine) #17 |  |  | ×△データをグラフで表示したい
3 | (Redmine) #158 |  |  | SessionをRedisで保存できない
4 | (Redmine) #186 |  |  | プロフィールの項目設定値不正
事前チェック実施者コメント（レビュー列は事前列がNoの場合に記述する） |  |  |  | レビュー担当者コメント
加藤
AppScanを実施し、セキュリティテストを行ったが、HTTP通信に関する中重大度の指摘が３点あり。（以下省略） |  |  |  | 宇崎：http/httpsの対応は早期に対応されたし。次スプリントでの着手を検討してください。
江川：ヒアリングできたため、バッチに関しては特に問題ないと考えます。
小野：クローズド運用における障害発生時の連絡ルールを準備すること、
分類 |  | チェック項目 | 事前 | レビュー | 事前コメント |  |  | レビューアコメント |  | 対応結果
基本事項 |  | 稼働日は関係者間で合意されているか | Yes |  | SAC-1を読み替え, Reviewt通過後即時手動デプロイ
|  | 運用期間は関係者間で合意されているか | Yes |  | SAC-2を読み替え
|  | SLR/SLAは全ての関係者によってレビュー、改定、合意されているか? | Yes |  | SAC-5 | SLAは開発チームがレビュー済み
|  | SLA,OLAはサポート・チーム、サプライヤ等によりレビュー改訂がされているか？ | Yes |  | SAC-23 | SLAは開発チームがレビュー済み
テスト |  | 本リリースに際しテストは実施したか | Yes
|  | 開発環境でのテストを実施したか | Yes
|  | ステージング環境でのテストを実施したか | Yes
|  | テストの観点は充足されているか | No
|  | SLA事項は改修後も満たされているか | Yes |  | SAC-10 SLAは初期状態のまま換えていない
|  | 全て特定、承認され適切なアカウントが作成されているか? | Yes |  | SAC-11 プロジェクトにより作成されたテストアカウントを使用
|  | セキュリティ事項は改修後も満たされているか | No |  | AppScan実施結果では高重大度セキュリティ問題は検出無し。中重大度は３件検出。下記のように対処する。 (以下省略)
|  | ユーザーーストーリー/バックログ/かんばんのdone条件は全て満たせているか | Yes |  | SAC-16。開発SWリリースチェックシート
|  | 満たせていないままリリースすることは、事前に関係者間で合意がなされているか | N/A
|  | 既知の障害/不具合が存在しないか | Yes |  | SAC-21
|  | 存在したままリリースすることは、事前に関係者間で合意がなされているか | N/A |  | SAC-21
リリース作業管理 |  | 本リリースに関する作業開始時間および終了時間は明確になっているか | Yes |  | 20XX/X/X 16:00-17:00
|  | 明確になっていない場合、その影響度は確認できているか | N/A
|  | リリース作業は開発用かんばん等で管理されているか | N/A |  | 不要として開発メンバーで合意
|  | 本リリース事項のバックログ管理はできているか | N/A
|  | (バックログ対象番号を記載する) | N/A
|  | 本リリース事項のソース管理もしくはバージョン管理はできているか | Yes |  | XXXクラウドのGit ,Slackで管理されている
|  | (アプリケーションの場合、ソース管理番号orバージョン情報を記載する) | Yes |  | 同上
|  | REC、リリース・レコードは許可、更新されているか? | N/A |  | SAC-26, 対象無し
|  | 本リリースに関するモニタリング項目の測定ツールと手順が整備済みか？ | N/A |  | SAC-18, リリース作業についてのモニター項目無し
|  | 本リリースに関するリリースの仕組みは現行通りか | Yes |  | Delivery Pipeline
|  | 現行通りではない場合、その計画はなされているか | N/A
リリースに伴う 停止の影響 |  | 本リリースに伴うシステム停止は無いか | Yes |  | XXXクラウドのDeployによる漸次的な無停止移行を行う。
|  | 存在する場合、停止期間中の影響度は確認できているか | N/A
|  | 存在する場合、停止時間はSLA合意済事項の範囲内か | N/A
|  | 合意範囲内ではない場合、関係者間で確認はできているか | N/A
緊急対策 フェイルオーバー対策 |  | リリース後の緊急時対応策は策定済か | Yes |  | Javaランタイムを手動停止させる。
|  | 緊急時対応策はスケジュールに組み込まれているか | Yes |  | Javaランタイムを手動停止させる。
|  | リリース後のフェイルオーバー対策は策定済か | Yes |  | Javaランタイム停止後、後日06/26版を再デプロイする。
|  | フェイルオーバー対策はスケジュールに組み込まれているか | Yes |  | Javaランタイム停止後、後日06/26版を再デプロイする。
SLA |  | 本リリースに伴うアーキテクチャの変更は無いか | Yes |  | アーキテクチャの変更が無い
|  | 変更がある場合、その影響度は確認できているか | N/A
|  | 追加費用が発生するアーキテクトの変更はあるか | N/A |  | 対象外
|  | 追加費用が発生する場合、その費用の見積は関係者間で合意されているか | N/A |  | 対象外
|  | 追加費用が発生する場合、その調達は完了しているか | N/A |  | 対象外
|  | 本リリースに伴うSLAの変更はないか | Yes
定常運用 |  | 本リリースに伴う定常運用の変更はあるか | N/A |  | 定常運用無いため対象外
|  | 定常運用の変更がある場合、運用手順は確立されているか | N/A |  | 定常運用無いため対象外
|  | 定常運用の変更がある場合、運用側受入は合意済か | N/A |  | 定常運用無いため対象外
|  | 定常運用の変更がある場合、運用側受入ドキュメント等は作成されているか | N/A |  | 定常運用無いため対象外
|  | 定常運用の変更がある場合、運用スケジュールへの影響は加味されているか | N/A |  | 定常運用無いため対象外
|  | 定常運用の変更がある場合、要員確保含めた運用コストの見直しは必要か | N/A |  | 定常運用無いため対象外
移行関連 |  | 本リリースに伴い、現行の仕組みが変更される点は無いか(RDBのテーブル構造変化など) | No |  | データベーススキーマの追加と、データの入っていないコラムの削除のみが存在。
|  | 変更がある場合、その影響度は確認できているか | Yes
|  | 変更がある場合、その変更方法は確立されているか | Yes
|  | 変更がある場合、新旧状態の併在は可能か | Yes |  | 並在可能。
|  | 併在が可能でない場合、その影響度は確認できているか | Yes
|  | 変更がある場合、旧状態へのフェイルオーバーは可能か | Yes
|  | フェイルオーバー不可である場合、事前に関係者間で合意がなされているか | N/A
|  | 本リリースにて移行作業は発生なしか | Yes |  | 自動でスキーマ追加されるため移行作業は発生しない
|  | 移行作業が発生する場合、移行作業は事前にテスト済か | N/A
|  | 移行作業が発生する場合、移行作業は手順が明確になっているか | N/A
バッチジョブ |  | 本リリースにてバッチのリリースはないか | N/A | No | 月曜3:00に稼働する |  |  |  |  | 今回リリースから月曜3:00実行
|  | バッチリリースがある場合、運用スケジュールへの影響は加味されているか | N/A | Yes | [5 empty] | cronで自動実行
|  | バッチリリースがある場合、運用手順は確立されているか | N/A | Yes | [5 empty] | 特殊なオペレーションで実行可能